| 1.2.2 건설공정 품질관리조례 2000년 1월 10일 국무원령 제279호 제1장 총 칙 제1조 건설공정품질 관리를 강화키 위해 건설공정품질을 보증하고 인민생명재산안전보호를 위해 《중화인민공화국 건축법》에 근거 본 조례를 제정한다. 제2조 중화인민공화국 경내에 건설공정의 신건설, 확장건설, 개조건설등 유관활동과 건설공정품질감독관리를 실시함에 있어 반드시 본 조례를 준수해야 한다. 본 조례에서 건설공정이라 함은 토목공정, 건축공정, 노선과 설비설치공정과 내부설비공정을 말한다. 제3조 건설회사, 탐사회사, 설계회사, 시공회사, 공정감리회사는 법에 의거 건설공정품질을 책임진다. 제4조 현급이상 인민정부건설행정주관부문과 기타 관련부문건설에 있어 건설공정품질의 감독관리를 강화해야 한다. 제5조 건설공정활동에 종사하는 자는 기본 건설순서을 엄격하게 집행하여 선탐사, 후설계, 재시공의 원칙을 견지해야 한다. 현급이상 인민정부 및 그 관련 부분은 건설항목심사비준 권한을 초월해서는 안되며기본 건설순서를 임의로 간소화 해서는 안된다. 제6조 국가는 선진과학기술과 관리방법의 채용을 장려하며 건설공사의 품질을 제고한다. 제2장 건설회사의 품질책임과 의무 제7조 건설단위 공사를 상응한 자질등급이 있는 회사에 맡겨야 한다. 건설회사는 건설공사를 분해하여 맡겨서는 안된다. 제8조 건설회사는 공정건설 항목의 탐사, 설계, 시공, 감리와 공정건설과 관련된 중요설비, 재료등의 구입에 있어 입찰공고를 하여야 한다. 제9조 건설회사는 관련된 탐사, 설계, 시공, 공사감리등 회사를 향해 건설공사와 관련된 초기자료를 제공해야 한다. 초기자료는 반드시 진실, 정확해야 한다. 제10조 건설공사 하청을 주는 회사는 도급업자가 원가의 가격보다 낮게 경쟁입찰 하도록 강요해서는 안되며, 어떠한 이유로도 합리적 공사기간을 줄여서는 안된다. 건설회사는 설계회사 혹 시공회사가 공정건설의 강제성 표준의 위반, 건설공사품질의 저하를 명시 또는 암시해서는 안된다. 제11조 건설회사는 시공도면 설계문건을 현급이상 인민정부건설행정주관부분 혹은 기타 유관 부분에 신고하여 심사해야 하며 시공도면 설계문건 심사의 구체적 방법은국무원 건설행정주관부분에서 국무원 기타 유관 부문과 회동하여 제정한다. 시공도면 설계문건은 심사비준을 거치지 않으면 사용할 수 없다. 제12조 감리를 실행하는 건설공정에 대해 건설회사는 상응한 자질등급의 공사감리회사에 감리를 위탁하거나 상응한 자질등급이 있고 또한 감리공정의 시공하청업체와 예속관계 혹은 기타 이해관계가 없는 설계회사에 위탁하여 감리를 진행해야 한다. 아래 건설공정은 반드시 감리를 실행해야 한다. 1. 국가 중점 건설공정 2. 대중형 공용사업공정 3. 개발건설의 주택 소구역 공정 4. 외국정부 혹은 국제조직의 기금을 이용, 자금을 원조하는 공정 5. 국가 규정상 반드시 감리의 기타 공정을 실시해야 하는 것 제13조 건설회사가 시공허가증 영수시 혹은 시공 보고전에 국가관련규정에 의해 공사의 품질감독수속을 해야 한다. 제14조 계약 약정에 의해 건설회사가 건축재료, 건축부속물과 설비를 구입하는 경우, 건설단위는 건축재료, 건축부속물과 설비가 설계문건과 계약상 요구에 부합되는지 보증해야 한다. 건설회사는 시공회사가 불합격한 건축재료, 건축부속물과 설비의 사용을 명시, 암시해서는 안된다. 제15조 언급한 건축 주요부분과 하중을 견디는 구조변동의 내부설비공사에 대하여 건설회사는 시공전 원설계회사 혹 상응한 자질등급이 있는 설계단위에게 설계방안제출을 위탁하고 설계방안이 없으면 시공해서는 안된다 주택건축사용자가 내부공사 과정중, 임의로 주택건축 주요부분과 하중을 견디는 구조를 임의로 변동해서는 안된다. 제16조 건설회사는 건설공사준공보고를 받은 후 조직, 설계, 시공, 공정감리등 관련 기관 준공검사를 받아야 한다. 건설공사 준공검사는 아래와 같은 조건을 갖추어야 한다. 1. 건설공사 설계와 계약상 약정된 각 항의 내용을 완성해야 한다. 2. 완전한 기술 공문서와 시공관리자료가 있어야 한다. 3. 공사사용에 주요한 건축재료, 건축부속품과 설비의 현장시험보고 4. 탐사, 설계, 시공, 공정감리 등 회사가 승인된 품질합격문건을 분배하여 검사받아 야 한다 5. 시공회사가 서명한 공사보증서 건설공정경험이 합격 받아야만 비로소 사용할 수 있다. 제17조 건설회사는 마땅히 엄격하게 국가관련공문서 관리규정에 의해 정시수집, 건설항목 각 부분의 문건자료 정리와 건설항목공문서 건립, 완비함과 아울러 건설공사 준공 시험후 즉시 건설행정주관 혹은 기타 관련부문에 건설항목공문서를 제출해야 한다. 제3장 탐사, 설계회사의 품질 책임과 의무 제18조 건설공정탐사, 설계의 부서는 마땅히 법에 의해 합당한 등급의 자질증서를 취득해야 하고, 아울러 그 자질등급허가의 범위내에서 공사를 하청받는다. 탐사, 설계회사가 그 자질등급을 초월하는 범위 혹은 기타 탐사, 설계회사의 명의로공사를 하청하는 것을 금지하며 탐사 설계회사, 기타 회사 혹은 개인에게 원래 회사의 명의로 공사 하청하는 것을 금지한다. 탐사, 설계회사 하청 혹은 위법으로 그 도급한 공사를 분배해서는 안된다. 제19조 탐사, 설계부서는 반드시 공사건설강제성표준에 의해 탐사, 설계를 진행하며그 탐사, 설계의 품질에 대해 책임진다. 등록건축사, 등록구조공정사 등 등록업무인원은 설계문건 상에 서명하고 설계문건에 대해 책임진다. 제20조 탐사회사는 지질, 측량, 물의 변화와 운동현상등 탐사결과는 진실하고 정확해야 한다. 제21조 설계회사는 탐사결과에 근거 건설공정 설계를 진행한다. 설계문건은 국가 규정 고도의 설계 요구에 부합해야 하며 공사 합리사용연한을 나 타내야 한다. 제22조 설계회사는 설계문건중 선택한 건축재료, 건축구조부속품과 설비에 대한 규 격, 사이즈, 성능등 기술지표를 명기해야 하며 그 품질은 반드시 국가 규정의 표준에부합해야 한다. 특수 요구된 건축재료, 전문설비, 공예생산선등 외에 설계부서는 생산공장과 공급업체를 지정해서는 안된다. 제23조 설계회사는 심사합격한 시공도면설계문건을 시공회사에 상세한 설명을 해야한다. 제24조 설계회사는 건설공사품질 사고분석에 참여하여야 하며 설계로 인해 발생한 품질사고에 대해 상응하는 기술처리방안을 제출해야 한다. 제4장 시공회사의 품질책임과 의무 제25조 시공회사는 법에 의해 상응하는 등급의 자격증서를 받아야 하며 아울러 그 자질등급이 허가하는 범위내에서 공사를 도급받는다. 시공회사가 그 원래 자격등급이 허가한 업무 범위를 초월하거나 기타 시공회사의 명의로 공사를 청부받는 것을 금지한다. 시공회사가 기타 회사 혹은 개인이 원래 회사의 명의로 공사를 도급받도록 허가하는것을 금지한다. 시공회사는 하청 혹은 위법한 공사 분배를 해서는 안된다. 제26조 시공회사는 건설공사의 시공품질에 대해 책임진다 시공회사는 품질책임제를 만들고, 공정사항의 항목경리, 기술책임자와 시공관리책임자를 확정해야 한다. 건설공사 총도급을 실시하는 총도급회사는 전 건설공사품질에 대해 책임지고 건설공정탐사, 설계, 시공, 설비구입의 일부 항목 혹은 많은 항목을 모두 맡는다. 총 도급회사는 그 담당하는 건설공정 및 구입하는 설비의 품질에 대해서도 책임진다. 제27조 총도급회사는 법에 의거 건설공정을 기타 회사에게 분배한다. 하도급회사는 법에 의거 하도급 계약의 약정에 의거 그 하도급 공사의 품질을 총도급회사에 책임진다. 총도급회사와 도급회사는 도급공사의 품질에 대해 연대책임을 진다. 제28조 시공회사는 공사설계도면과 시공기술표준에 따라 시공해야 하며 임의로 공사설계를 수정해서는 안되며, 공사비를 과다계상해서는 안된다. 시공회사는 시공과정중 설계문건과 도면에 착오가 있다면 즉시 의견과 건의를 해야한다. 제29조 시공회사는 공사설계 요구, 시공기술표준과 계약 약정에 맞춰 건축재료, 건축구조부속품, 설비와 상품콘크리트에 대해 검사를 해야 한다. 검사는 서면기록과 전담자 서명이 있어야 한다. 검사하지 않았거나 검사를 불합격한 것은 사용해서는 안된다 제30조 시공회사 건립, 완벽한 시공품질의 검사제도를 만들고 엄격한 공정관리와 은밀한 공사의 품질검사와 기록을 완료하고 은밀한 공사의 은폐전 시공회사 건설회사와 건설공사품질감독기구에 통지해야 한다. 제31조 시공인원은 구조물 관련 안전 시험과 관련 자재에 대해 건설회사 혹은 공사 감리회사의 감독하에 현장에서 견본을 채취하여 상응한 자질등급이 있는 품질검사부서에 보내 검사를 해야 한다. 제32조 시공회사는 시공중 발견된 품질문제의 건설공사 혹은 준공, 검수불합격의 건설공사에 대행 재수리를 책임진다. 제33조 시공회사는 완벽한 교육훈련제도를 만들고 근로자들의 교육을 강화해야 하며 교육훈련을 거치지 않았거나 심사에 불합격한 직원은 진급(上崗)을 할 수 없다. 제5장 공정 감리회사의 품질 책임과 의무 제34조 공정감리회사는 법에 의해 상응한 등급의 자질증서를 취득하여 그 자질등급허가 범위내에서 공정감리업무를 맡는다. 공정감리회사는 본 자질등급허가 범위을 초월하거나 혹은 기타 공정감리회사의 명의로 공정감리업무를 맡는 것을 금지하며 공정감리회사, 기타 회사 혹은 개인이 본래회사의 명의로 공정감리업무를 맡는 것을 허락하는 것도 금지한다. 공정감리회사는 감리업무를 대행시켜서는 안된다. 제35조 공정감리회사와 감리공사의 시공, 책임회사와 건축재료, 건축구조부속물과 설비공급회사에 의해 예속관계 혹은 기타 이해관계가 있는 회사는 이 항의 건설공정의감리업무를 맡아서는 안된다. 제36조 공정감리회사는 법률, 법규, 관련기술표준, 설계문건과 건설공사도급계약에 따라야 하며 건설회사를 대표하여 시공, 품질에 대해 감리를 행하며 시공품질에 대한감리 책임을 진다. 제37조 공정감리회사는 일정 자격을 갖은 총감리공정사와 감리공정사를 파견하여 시공현장을 거주하게 해야 한다. 감리공정사의 서명을 거치지 않았거나 건축재료, 건축구조부속물과 설비는 공정상 사용 혹은 설치되여서는 안된다. 시공회사는 품질이 낮은 공정의 시공을 해서는 안되며 총감리공정사의 서명을 거치치 않았거나 건설회사가 공정비를 지불하지 않으면 준공검수를 진행하지 않는다. 제38조 감리공정사는 공정감리규범의 요구에 맞춰 관찰, 순찰과 동시검사등의 형식을채택하여 건설공정에 감리를 실시한다. 제6장 건설공정품질수리보증 제39조 건설공사에는 품질수리보증제도를 실시한다. 건설공정책임회사는 건설회사 공사준공 검수보고 제출시 건설회사에게 품질수리보증서를 발행해야 한다 품질수리보증서중 건설공정의 수리보증범위와 기간, 책임등을 명확히 해야 한다. 제40조 정상사용조건 아래서 건설공사의 최저수리보증기한은 1. 기초시설공사, 주택건축의 지반기초공정과 주요 구조공정은 설계문건규정의 해당 공사의 합리사용연한이 된다. 2. 지붕.방수공사, 방수처리가 요구되는 화장실, 방과 창문의 배수부문은 5년이다. 3. 난방과 냉방시스템은 2번의 난방기간과 2번의 냉방기간을 채택한다. 4. 전기배선, 급배수관, 설비설치와 내장공사는 2년이다. 기타 항목의 수리보증기간은 도급을 주는 쪽과 도급 받는 쪽의 약정에 의한다. 건설공사의 수리보증기간은 준공검수합격일로 부터 계산한다. 제41조 건설공사는 수리보증범위와 수리보증기한내 발생한 품질문제는 시공회사가 그 수리보수의무를 이행해야 하며 아울러 발생한 손실에 대해서 배상책임을 진다. 제42조 건설공사가 합리적 사용연한을 초과한 후 계속 사용이 필요하면 재산권 소유인이 일정자질등급을 구비한 탐사, 설계회사의 감정을 부탁하여 감정결과에 따라 보강, 유지 보수등 조치를 취하여 새로 사용기간을 정한다. 제7장 감독관리 제43조 국가는 공사품질감독 관리제도를 실행한다. 국무원 건설행정주관부문은 전국의 건설공정품질에 대해 통일 감독관리를 실행한다. 국무원 철도. 교통. 수리등 연관된 부서는 국무원 규정의 직책에 따라 업무를 분담하고 전국의 관련 전업의 건설공상질량 감독관리를 책임진다. 현급이상 지방인민정부건설행정주관부문은 본 행정구역내 건설공정품질에 대해 감독관리를 실시한다. 현급이상 지방인민정부는 교통, 수리등 관련부문은 각자의 직책범위내에서 본 행정 구역내의 전문건설공정품질의 감독관리를 책임진다. 제44조 국무원 건설행정주관부문과 국무원 철도, 교통, 수리등 관련 부문은 관련된 건설공사품질의 법률, 법규와 강제성 표준 집행 상황에 대해 감독검사를 강화해야 한다. 제45조 국무원 발전계획부문은 국무원 규정의 직책에 따라 조사특파원을 조직하여 국가 출자의 중대 건설항목에 대해 감독 검사를 실시한다. 국무원 경제무역주관부문은 국무원 규정의 직책에 따라 국가 중대기술개조항목에 대해 감독검사를 실시한다 제46조 건설공정품질감독관리는 건설행정주관부문 혹은 기타 관련 부문 위탁의 건설공정품질감독기구에 의해 구체적으로 실시할 수 있다. 주택건축공정과 시정부 기초시설공사품질감독에 종사하는 기구는 반드시 국가 관련규정에 따라 국무원 건설행정주관부문 혹은 성, 자치구, 직할시 인민정부건설행정주관부문의 심사를 거친다. 전문건설공사품질감독에 종사하는 기구는 반드시 국가 관련규정에 따라 국무원 관련부서 또는 성, 자치구, 직할시 인민정부 관련부서의 심사를 거친다. 심사 합격후에야 비로서 품질감독을 실시할 수 있다. 제47조 현급이상 지방 인민정부는 행정주관부문과 기타 관련부문이 관련 건설공사품질의 법률, 법규와 강제성 표준집행상황의 감독검사를 강화해야 한다. 제48조 현급이상 인민정부건설행정주관부문과 기타 관련 부문은 감독검사직책 이행시 아래와 같은 조치를 취할 권한이 있다. 1. 검사를 받는 회사는 관련된 공사 품질의 문건과 자료의 제출을 요구한다. 2. 검사를 받는 회사의 시공현장 방문 검사 진행 3. 공사 품질에 영향을 주는 문제 발견시 시정을 명할 수 있다. 제49조 건설회사는 건설공정준공검수 합격한 날로부터 15일내 건설공사준공검수보고와 계획, 공공소방, 환경보호등 부문에서 발행한 인가문서 혹은 허가 사용문건을 건설행정주관부문 혹은 기타 관련 부문에 보고하여 등록한다. 건설행정주관부문 혹은 기타 관련부문은 건설회사가 준공검수과정중 국가관련 건설공정품질관리규정행위를 위반한 것을 발견할 시에는 사용을 정지하도록 명령할 수 있고 준공검수를 다시 하도록 해야 한다. 제50조 관련부서와 개인은 현급이상 인민정부건설행정주관부문과 기타 관련부문이 진행해야 하는 감독검사에 대하여 지지와 협조를 해야 하며 건설공사품질감독검사인원이 법에 의해 직책을 수행하는 것을 거절하거나 방해해서는 안된다. 제51조 물공급, 전기공급, 가스공급, 공중소방등 부문 혹은 부서에서 건설회사, 시공회사에게 그 지정하는 생산공급처의 건축재료, 건축구조부속물과 설비를 구매하도록 명시하거나 암시해서는 안된다. 제52조 건설공사에 품질사고가 발생시 관련 회사는 24시간 내에 현지 건설행정주관부문과 기타 관련부문에 보고해야 하며 중대한 품질사고에 대해 사고발생시 건설행정주관부문과 기타 관련부문에 대해 사고 종류와 등급에 따라 현지 인민정부와 상급 건설행정주관부문 및 기타 관련 부문에 보고한다. 특별한 중대품질사고의 조사순서는 국무원 관련 규정에 의해 처리한다. 제53조 어떠한 회사와 개인이라도 건설공사의 품질사고, 품질결함에 대해 고발, 고소, 소송을 할 권리가 있다 제8장 벌 칙 제54조 본조례 규정을 위반하여 건설회사가 건설공정에 상응한 자질등급을 구비하지않은 탐사, 설계, 시공회사에게 하청을 주거나 혹은 상응한 자질등급을 구비하지 않은 공정감리회사에게 위탁하면 시정을 명하고 50만원이상 100만원 이하의 벌금에 처한다. 제55조 본 조례 규정에 위반하여 건설회사가 건설공정을 분해하여 하청 주는 것은 시정을 명하고 공사계약 대금의 0.5%이상 1%이하의 벌금에 처한다. 전부 혹은 부분적으로 국유자금을 사용하는 항목에 대해서는 아울러 잠시 항목집행을 정지시키거나자금 지불을 정지시킬 수 있다. 제56조 본 조례 규정을 위반하여 건설회사의 아래 행위중 하나가 있으면 시정을 명하고 20만원 이상 50만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 하도급업체로 하여금 원가보다 더 낮은 가격으로 입찰케 하는 것 2. 임의로 합리적 공사기간을 줄이는 것 3. 설계회사 혹은 시공회사가 공정건설강제성표준을 위반하는 것을 명시 혹은 암시 하여 공사품질을 떨어뜨리는 것 4. 시공도 설계문건을 심사를 거치지 않거나 심사불합격 됐음에도 맘대로 시공하는 것 5. 건설항목에서 반드시 실행하여야 할 건설항목에 공사감리를 미실행하는 것 6. 국가 규정에 따라 공사품질감독수속을 하지 않는 것 7. 시공단위가 불합격한 건축재료, 건축구조물과 설비를 사용토록 명시 혹은 암시하는 것 8. 국가규정에 따라 준공검수를 보고하지 않았거나 관련 인가문건 혹은 허가사용문 건을 보고 등록을 하지 않은 것 제57조 본 조례 규정에 위반하여 건설단위의 시공허가증을 취득하지 않았거나 혹은 착공보고의 비준을 거치지 않고 임의로 시공하는 것은 시공정지를 명하고, 기한내 개정을 명하고 공사계약대금의 1%이상 2%이하의 벌금에 처한다. 제58조 본 조례 규정에 위반하여 건설회사가 아래의 행위에 하나가 해당되면 시정을 명하고 공사계약대금의 2%이상 4%이하의 벌금에 처하고 손실을 발생하면 법에 의거 배상책임을 진다. 1. 조직준공검수를 하지 않고 임의로 교부사용하는 것 2. 검수 불합격한 것을 임의로 교부사용하는 것 3. 불합격한 건설공사에 대해 합격한 공사에 따라 검수하는 것 제59조 본 조례 규정을 위반하여 건설공사 준공검수 후 건설회사가 건설행정주관부분 혹은 기타 관련부분에 건설항목공문서를 보내지 않는 경우 시정을 명하여 1만원 이상 10만원 이하의 벌금에 처한다. 제60조 본 조례 규정을 위반하여 탐사, 설계, 시공, 공정감리회사가 본 회사 자질등급을 초과하여 공사를 도급받는 것은 위법이다. 탐사, 설계회사 혹은 공사감리회사에 대해 계약 약정의 탐사비, 설계비 혹은 감리보수금 1배 이상 2배 이하의 벌금에 처한다. 시공회사에 대해서 공사계약대금 2%이상 4%이하의 벌금에 처하고 업무정지를 명하고 자질등급을 내리고 상황이 심각할 시 자질증서를 취소하고 위법소득이 있으면 몰수한다. 자질증서를 미취득한 상태에서 공사를 도급한 회사는 단속 조치를 받을 것이며 전항의 규정에 근거하여 벌금에 처하고 위법한 소득이 있으면 몰수한다. 사기행위로 자질증서를 취득하여 공사를 도급한 회사는 발급한 자질증서를 회수하며본 조례 제1항의 규정에 의거 벌금을 과하며 위법소득은 몰수한다. 제61조 본 조례 규정을 위반하여 실지조사, 설계, 시공, 공정감리회사가 기타 회사 혹은 개인으로 하여금 원래 회사 명의로 공사를 도급하게 하면 시정을 명령하고, 위법소득을 몰수한다. 실지조사, 설계단위와 공사감리단위에 대해 계약 약정의 실지조사비, 설계비와 감리보수금의 1배 이상 2배 이하의 벌금에 처한다. 시공회사에 대해서는 공사계약가 2%이상 4% 이하의 벌금에 처하고 영업정지를 명령할 수 있고, 자질등급을 하향시킬 수 있으며 상황이 심각하면 자질증서를 회수한다. 제62조 본 조례 규정에 위반하여 도급회사가 도급한 공사를 하청 주거나 위법하게 분배하면 그 시정을 명령하고 위법소득을 몰수한다. 탐사회사, 설계회사에 대해 계약약정한 실지조사비, 설계비 25%이상 50%이하의 벌금에 처하고 시공회사에 대해서는공사계약가 0.5%이상 1%이하의 벌금에 처하며 영업정지명령을 내릴수 있고 자질등급 하락상황이 심각하면 그 자질증서를 회수 할 수 있다. 본 조례규정에 위반하여 공정감리단위가 공정감리업무를 이전하면 그 시정을 명령하고 위법소득을 몰수하며 계약약정감리보수의 25%이상 50%이하의 벌금에 처하며 영업정지를 내릴 수 있고 자질등급을 내리며 상황이 심각하면 자질증서를 취소할 수 있다. 제63조 본 조례 규정을 위반하여 아래 행위 중 하나에 해당할 시 그 시정을 명령하고 10만원 이상 30만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 탐사회사가 공정건설강제성표준에 따라 탐사하지 않았을 때 2. 설계회사가 탐사결과문건에 따라 공정설계를 하지 않았을 때 3. 설계회사가 건축자재, 건축부속물 생산공장, 공급상을 지정 4. 설계회사가 공정건설강제성표준에 따라 설계를 진행하지 않았을 때 전 항에 열거한 행위가 있어 공사품질사고를 발생케 하면 영업정지, 자질등급 강등, 상황이 심각하면 자질등급을 회수하여 손실을 발생케 하면 법에 의해 배상책임을 진다. 제64조 본 조례 규정에 위반하여 시공회사가 시공중 공사 재료를 횡령하여 불합격한건축재료, 건축구조부속물과 설비를 사용하거나 공정설계도면 혹은 시공기술표준 시공의 기타 행위를 이행치 않으면 그 시정을 명령하고 공사계약가 2%이상 4%이하의벌금에 처하고 건설공정품질이 규정한 품질표준에 불일치하면 재시공과 수리의 책임이 있고 이로 인해 손실이 생기면 배상해야 한다. 사항이 엄중하면 영업정지를 명 할 수 있으며 자질등급 하락 혹은 자질등급을 취소한다. 제65조 본 조례 규정을 위반하여 시공회사가 건축재료, 건축물 부속품, 설비와 상품콘크리트 검사를 하지 않거나 혹은 구조물 안전과 관련된 검사와 관련 재료 견본시험을 하지 않으면 그 시정을 명하고 10만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처하며 사황이 심각할 시 그 영업정리를 명하고 자질등급을 내리거나 자질증서를 회수할 수 있으며 손실을 발생하였을 때는 법에 의거 배상책임을 진다. 제66조 본 조례 규정을 위반하여 시공회사가 보수의무를 이행하지 않거나 보수이행의무를 지연하면 개정을 명하여 10만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처하고 아울러 보수기간에 품질결함으로 인한 손실에 대해서는 배상책임을 진다. 제67조 공사감리회사가 아래 행위에 하나가 있으면 시정을 명하고 50만원 이상 100만원 이하의 벌금에 처하고 자질등급을 내리고 자질증서를 회수하며 위법소득이 있으면 몰수하고 손실을 발생케 하면 연대 배상책임을 진다. 1. 건설회사 혹은 시공회사와 결탁하여 사기행위를 하여 공사품질을 떨어뜨리는 것 2. 불합격한 건설공사, 건축재료, 건축구조물과 설비를 합격절차에 따라 서명하는 것 제68조 본 조례 규정에 위반하여 공사감리단위에 감리를 받는 시공도급회사와 건축재료, 건축구조물과 설비공급회사가 예속관계가 있거나 혹은 기타 이해관계가 있어 해당 항목 건설공사의 감리업무를 맡는 것은 시정을 명하고 5만원 이상 10만원 이하의 벌금에 처하고 자질등급을 내리고 자질증서를 회수하며 위법소득이 있으면 몰수한다. 제69조 본 조례 규정을 위반하여 건축중심 혹은 구조 변동을 견디는 장식 공사와 관련하여 설계방안도 없이 임의로 시공하는 것은 그 시정을 명하고 50만원 이상 100만원 이하의 벌금에 처하며 가옥건축사용자가 내부수리과정중 임의로 가옥건축의 기둥과 구조를 버티는 것을 변동하면 시정을 명하고 5만원 이상 10만원 이하의 벌금 에 처한다. 전 항의 행위가 있어 손실의 발생하면 법에 의거 배상책임을 진다 제70조 중대 공사품질사고가 발생했을 때 감추고 보고하지 않거나 허위보고 혹은 보고기한을 늦추거나 직접 책임이 있는 주무요원과 기타 책임인원에 대해 법에 의해 행정처분을 가한다 제71조 본 조례 규정에 위반하여 물공급, 전기공급, 가스공급, 공안소방등 부문 혹은부서에서 건설회사 혹은 시공회사가 그 지정한 생산공급회사의 건축재료, 건축구조물과 설비를 구비토록 명시하거나 암시하면 그 개정을 명한다. 제72조 본 조례 규정을 위반하여 등록건축사, 등록구조공정사, 감리공정사등 등록업무인원이 착오로 인해 품질사고가 발생하면 업무정지 1년을 명하고 중대 품질사고 발생시 업무자격증서를 회수하고 5년이내 등록하지 못하며 상황이 특별히 악화되면평생 등록하지 못한다. 제73조 본 조례 규정에 근거하여 회사에 벌금 처벌을 하는 경우 부서 직접 책임의 주관인원과 기타 직접 책임인원에 대해 부서벌금액의 5%이상 10%이하의 벌금에 처한다 제74조 건설회사, 설계회사, 시공회사, 공사감리회사가 국가규정을 위반하여 공사품질표준을 저하하고 중대안전사고가 발생하여 범죄가 구성되면 직접책임인원에 대해 법에 의거 형사책임을 추궁한다. 제75조 본 조례 규정의 영업정지, 자질등급 강등과 자질증서 취소의 행정처벌은 자질증서를 발부하는 기관이 결정하고 기타 행정처벌은 건설행정주관부문 혹은 기타 관련부문이 법에 근거 직권으로 결정한다. 본 조례 규정에 의해 자질증서를 취소하는 것은 공상행정관리부문에 의해 그 영업자격증을 회수, 취소한다. 제76조 국가기관 업무인원은 건설공사품질감독관리업무중 직무를 소홀히 하고 직권을 남용하며 사사로이 불법행위를 하거나 범죄가 구성되면 법에 의해 형사책임을 추궁하고 아직 범죄에 이르지 않으면 법에 의거 행정처분을 한다. 제77조 건설, 탐사, 설계, 시공, 공정감리부서의 업무인원이 업무조종, 퇴직 등의 원인으로 그 부서를 이탈한 후에 그 부서 근무기간에 국가관련 건설공사품질관리규정을 위반하여 중대공사품질사고가 발생되었다면 법에 근거하여 법률 책임을 추궁한다. 제9장 부 칙 제78조 본 조례에서 해체하청은 건설부서가 마땅히 하나의 도급회사가 완성할 건설공사를 여러부분으로 분해, 동일하지 않은 도급회사에 하청주는 행위를 지칭한다. 본 조례에서 이르는 위법하청은 아래의 행위이다. 1. 총도급회사가 건설공사를 상응한 자질조건이 없는 회사에 하청주는 것 2. 건설공사총도급계약중 약정이 없거나 건설부서의 인가를 경유하지 않고 도급회사 가 그 도급받은 부분 건설공사를 기타 회사에 넘겨 완성하는 것 3. 시공총도급회사가 건설공정중심구조의 시공을 기타 회사에 하청주는 것 4. 하청회사가 그 하청받은 건설공사를 재차 하청하는 것 본 조례에서 이르는 이전도급은 도급회사가 건설공사를 도급받은후 계약약정의 책임과 의무를 불이행하거나 그 도급받은 전체 건설공사를 타인에게 이전하거나 그 도급받은 전체 건설공사를 분해하여 분배하는 회사의 명의로 다른 회사에게 이전하여 공사하는 행위 제79조 본 조례 규정의 벌금과 몰수된 위법 소득은 반드시 전부 국고에 상납한다. 제80조 긴급구조사태나 기타 임시성 건물 건축과 농민 자체 건설의 저층추택의 건설활동에는 본 조례가 적용되지 않는다. 제81조 군사건설공정의 관리에는 중앙군사위원회의 관련 규정에 따라 집행한다. 제82조 본 조례는 2000년 1월 30일부터 시행된다. 부침: 형법관련조항 제137조 건설단위, 설계단위, 시공단위, 공정감리단위가 국가규정을 위반하고 공사품질표준을 저하하고 중대안전사고를 발생케 하면 직접책임인원에 대해 5년 이하의 유기징역이나 구류와 벌금에 처하고 결과 특히 엄중하면 5년이상 10년이하의 유기징역과 아울러 벌금에 처한다. |  | 建设工程质量管理条例 2000年1月10日 国务院令第279号 第一章 总 则 第一条 为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》制定本条例。 第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程质量的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须奠定本条例。 本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 第三条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 第四条 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。 第五条 从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。 县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。 第六条 国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高建设工程质量。 第二章 建设单位的质量责任和义务 第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。 建设单位不得将建设工程肢解发包。 第八条 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。 第九条 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。 原始资料必须真实、准确、齐全。 第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。 建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。 第十一条 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。 施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 第十二条 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。 下列建设工程必须实行监理： （一）国家重点建设工程； （二）大中型公用事业工程； （三）成片开发建设的住宅小区工程 （四）利用外国政府或者国际组织贷款，援助资金的工程； （五）国家规定必须实行监理的其他工程。 第十三条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 第十四条 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。 建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 第十五条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。 房屋建筑使用在装修过程，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。 第十六条 建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 建设工程竣工验收应当具备下列条件： （一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容； （二）完整的技术档案和施工管理资料； （三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 （四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； （五）有施工单位签署的工程保修书 建设工程经验收合格的，方可交付使用。 第十七条 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 第三章 勘察、设计单位的 质量责任和义务 第十八条 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应的等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。 禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。 第十九条 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计、并对勘察、设计的质量负责。 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在文件上签字，对设计文件负责。 第二十条 勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。 第二十一条 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。 第二十二条 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产石、供应商。 第二十三条 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 第二十四条 设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。 第四章 施工单位的 质量责任和义务 第二十五条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。 禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。 施工单位不得转包或者违法分包工程。 第二十六条 施工单位对建设工程的施工质量负责。 施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。 建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。 第二十七条 总承包单位依法将建设工程分发给其他单位的，分包单位应当按照合同的约定对其分包工程的质量承担连带责任。 第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 第二十九条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验和检验产不合格的，不得使用。 第三十条 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。 第三十一条 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 第三十二条 施工人员对施工出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。 第三十三条 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。 第五章 工程监理单位的 质量责任和义务 第三十四条 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。 禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务，禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。 工程监理单位不得转让工程监理业务。 第三十五条 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。 第三十六条 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 第三十七条 工程监理单位应当选派具有相应资格的总监理工程师进驻施工现场。 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑物配件、设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。 第三十八条 监理工程师应当按照工程监理规范的，采取劳站、巡视和平检验等到形式，对建设工程实施监理。 第六章 建设工程质量保修 第三十九条 建设工程实行质量保修制度。 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 第四十条 在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为： （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 （三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； （四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 第四十一条 建设工程在各个范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 第四十二条 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。 第七章 监督管理 第四十三条 国家实行建设工程质量监督管理制度。 国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内专业建设工程质量的监督管理。 第四十四条 国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督管理。 第四十五条 国务院发展计划部门按照国务院规定的职责组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。 国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。 第四十六条 建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。 从事房屋建筑工程和市政基础施工工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门考核；从事专业建设工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门考核。经考核合格后，方可实施质量监督。 第四十七条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。 第四十八条 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施： （一）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料。 （二）进入被检查的施工现场进行检查； （三）发现有影响工程质量的问题，责令改正。 第四十九条 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 建设行政主管部门或者其他部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。 第五十条 有关单位和个人对县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门进行监督检查应当支持与配合，不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。 第五十一条 供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。 第五十二条 建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。 特别重大事故的调查程序按照国务院有关规定办理。 第五十三条 任何单位和个人对建设工程质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。 第八章 罚 则 第五十四条 违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 第五十五条 违反本条例规定，建设单位将建设肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。 第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款； （一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的； （二）任意压缩合理工期的； （三）明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的； （四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的； （五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的； （六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的； （七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 （八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。 第五十七条 违反本规定条例，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款的百分之一以上百分之二以下的罚款。 第五十八条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任； （一）未组织竣工验收，擅自交付使用的； （二）验收不合格，擅自交付使用的； （三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。 第五十九条 违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。 第六十条 违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 针对未取得资格证书的情况下承包工程的公司采取约束措施，根据上述规定给与罚款，没收非法所得。 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款，有违法所得的，予以没收。 第六十一条 违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同勘察费、设计费和监理酬金1 倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 第六十二条 违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 第六十三条 违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款； （一）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的； （二）设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的； （三）设计单位指定建筑材料人、建筑构配件的生产厂、供应商的； （四）设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。 有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 第六十四条 违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿并因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 第六十五条 违反本条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 第六十六条 违反本条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 第六十七条 工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收，造成损失的，承担连带赔偿责任； 与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的； 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。 第六十八条 违反本条例规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书的；有违法所得的，予以没收。 第六十九条 违反本条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，房屋建筑面积在装修过程擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。 有前款所列行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。 第七十条 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。 第七十一条 违反本条例规定，供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位明示或者暗示建设单位或者施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正。 第七十二条 违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成严重事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。 第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 第七十四条 建筑单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人依法追究刑事责任。 第七十五条 本条例规定的责令停业整顿，降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定，其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。 依照本条例规定吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 第七十六条 国家机关工作人员在建设工程质量监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第七十七条 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大质量事故的，仍应当依法追究法律责任。 第九章 附 则 第七十八条 本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。 本条例所称违法分包，是指下列行为： （一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的； （二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成； （三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； （四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。 本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。 第七十九条 本条例规定的罚款和没收的违法所得，必须全部上缴国库。 第八十条 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建设活动，不适用本条例。 第八十一条 军事建设工程的管理，按照中央军事委员会的有关规定执行。 第八十二条 本条例自发布之日起施行。 附:刑法有关条款 第一百三十七条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 |
| --- | --- | --- |